## 封面
系统测试报告
| 当前版本 | 0.10 |  | 密级 | 机密
文档编号
| 总页数 |  | 正文页数 |  | 附录页数
| 编制人 |  | 评审人 |  | 批准人
| 编制日期 |  | 评审日期 |  | 批准日期
模板文档编号

## 修改履历
修改履历
| 序 号 | 状 态 | 版 本 | 修改内容 | 修改 位置 | 修改人 日期 | 评审人 日期 | 批准人 日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
状态：C—创建文档，A—增加内容，M—修改内容，D—删除内容

## 目录
目 录
| 序号 | 工作表名称 | 工作表内容描述
| 1 | 概述
| 2 | 测试BUG记录
| 3 | 测试BUG统计分析
| 4 | 功能项通过情况清单
| 5 | 遗留问题清单
| 6 | 评估结果
| 7 | 改进建议
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 1、概述
1.概述
1.1测试项目名称
zCloud Oracle组
1.2测试实施日期
2020-10-09 到 2020-10-21
1.3测试人员
| 序号 | 姓名 | 岗位
| 1 | 陈敏 | 测试工程师
| 2 | 何军 | 测试工程师
3
4
5
6
7
8

## 2、测试BUG记录
2、测试BUG记录
http://dev1.dbaas.enmotech.com:8080/secure/RapidBoard.jspa?rapidView=60&view=detail&selectedIssue=ZCLOUD-10391&quickFilter=135

## 3、测试BUG统计分析
3.测试BUG统计分析
1：BUG所在模块分布情况统计
模块名称 | BUG数量 | 已关闭 | 剩余
ZCLOUD-10929 优化Oracle安装依赖包配置表 | 6 | 6 | 0
ZCLOUD-10930 AIX配置互信 | 0 | 0 | 0
ZCLOUD-10931 AIX系统下创建Oracle数据库时，能够根据磁盘唯一标识进行磁盘展示 | 2 | 2 | 0
ZCLOUD-10932 AIX创建Oracle时，如果选择了ASM存储方式，自动修改磁盘属性 | 1 | 1 | 0
ZCLOUD-10933 AIX上安装集群软件并自动并且能够是自动打补丁 | 1 | 1 | 0
ZCLOUD-10934 AIX上安装数据库软件并自动并且能够是自动打补丁 | 1 | 1 | 0
ZCLOUD-10935 AIX上能够自动创建数据库实例 | 0 | 0 | 0
遗留问题 | 0 | 0 | 0
只记录了功能相关bug，不影响功能bug没有关联到story上
2：BUG严重程度在模块中的分布
模块名称 | P0 | P1 | P2 | P3/P4 | 合计
ZCLOUD-10929 优化Oracle安装依赖包配置表 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
ZCLOUD-10930 AIX配置互信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZCLOUD-10931 AIX系统下创建Oracle数据库时，能够根据磁盘唯一标识进行磁盘展示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZCLOUD-10932 AIX创建Oracle时，如果选择了ASM存储方式，自动修改磁盘属性 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
ZCLOUD-10933 AIX上安装集群软件并自动并且能够是自动打补丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZCLOUD-10934 AIX上安装数据库软件并自动并且能够是自动打补丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZCLOUD-10935 AIX上能够自动创建数据库实例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
遗留问题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3：BUG类型分布
需求 | 设计 | 代码 | ui | 其他
P2 | 0 | P2 | P3 | 0
问题类型统计覆盖70%

## 4、遗留问题清单
4.遗留问题清单
序号 | 模块 | 问题描述 | 问题优先级 | 问题类型 | 解决对策 | 确认人 | 确认日期 | 预计解决时间 | 解决对应人员 | 备注
1 | ZCLOUD-10936 支持AIX下搭建DG | 本需求本次迭代未开发 | P1 | 需求 | 下个迭代开发
2 | aix中安装oracle的19c版本和standalone系列 | 本次迭代未开发 | P1 | 需求 | 下个迭代开发

## 5、评估结果
5.评估结果
1、BUG总述
本迭代关于影响功能的bug新增11个，已关闭11个bug，无遗留bug
2、质量风险分析
本迭代问题均已关闭，风险较小
3、测试结论
本迭代问题均已关闭

## 6、改进建议
6.改进建议
开发和测试的信息要及时更新到位